神戸市工事請負契約約款第24条第１項～第５項に伴う実施フロー

※必要に応じて(参考１)～(参考４)を使用することができる。

様式１－１号

様式１－２号

様式２号

様式３－１号

様式３－２号

・出来形確認

・残工事量算定

・スライド額（案）算定

・発注者又は請負人から請求

・発注者から請負人に通知

・発注者と請負人との間で協議書を取り交わし

スライド変更契約

工　期　末

期限等

手続き項目

備　　考

様式

請　求　日

スライド額協議開始日の通知

基　　準　　日

スライド額協議開始

スライド額確定

・精算変更時点で行うことができる

７日以内

１４日以内

２ヶ月以上

１４日以内

※）本運用マニュアル（暫定版）で規定

※）神戸市工事請負契約約款で規定

様式１－１号

［請負人からの請求］

令和○○年○○月○○日

神戸市○○局○○部○○課長　様

請負人

住所

氏名

神戸市工事請負契約約款第24条第１項に基づく請負代金額の変更について（請求）

令和○○年○○月○○日付けで契約締結した○○○○○工事については、労務単価等の変動により、神戸市工事請負契約約款第24条第１項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．請負代金額　　　　　　￥　　　　　　　　　　（税込み）

２．工　期  　　　　　　　令和○○年○○月○○日　から

令和○○年○○月○○日　まで

３．希望基準日  　　　　　令和○○年○○月○○日

４．変更請求概算額　　　　￥　　　　　　　　　　（税抜き）

（概算スライド額）

５．概算残工事請負代金額　￥　　　　　　　　　　（税抜き）

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する

請負代金額を控除した額

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

様式１－２号

［発注者からの請求］

令和○○年○○月○○日

請負人

住所

氏名　　　　　　　　　　　様

神戸市○○局○○部○○課長

神戸市工事請負契約約款第24条第１項に基づく請負代金額の変更について（請求）

令和○○年○○月○○日付けで契約締結した○○○○○工事については、労務単価等の変動により、神戸市工事請負契約約款第24条第１項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．請負代金額 　　　　　 ￥　　　　　　　　　　（税込み）

２．工   期  　　　　　　 令和○○年○○月○○日　から

令和○○年○○月○○日　まで

３．希望基準日　　　　　  令和○○年○○月○○日

４．変更請求概算額　　　  ￥　　　　　　　　　　（税抜き）

（概算スライド額）

５．概算残工事請負代金額　￥　　　　　　　　　　（税抜き）

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する

請負代金額を控除した額

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても

問題はない。

様式２号

令和○○年○○月○○日

請負人

住所

氏名　　　　　　　　　　　様

神戸市○○局○○部○○課長

協議の開始の日について（通知）

令和○○年○○月○○日付け請求のあった標記について、スライド額協議開始日を通知します。

記

１．工	事名　　　　　　　　　○○○○○工事

２．スライド額協議開始日　　令和○○年○○月○○日

（※スライド額協議開始日は、請負人の意見を聴いて、請求日から７日以内に設定する）

様式３－１号

令和○○年○○月○○日

請負人

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　様

神戸市○○局○○部○○課長

神戸市工事請負契約約款第24条第３項及び第４項に基づく請負代金額の変更について

（協議）

令和○○年○○月○○日付け請求のあった神戸市工事請負契約約款第24条第３項に基づく請負代金額の変更について、同条第４項の規定に基づき下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。

記

１．工	事名　　　　　　　　○○○○○○工事

２．スライド変更金額    　　　（増）￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ￥

基 準 日  　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

（別 添）

承　　諾　　書

工事名　○○○○○○工事

令和○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の神戸市工事請負契約約款第

24条第３項及び第４項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１．スライド変更金額   　　　  （増）￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ￥

基　準　日　　　　　　　　　　　　令和○○年○○月○○日

令和○○年○○月○○日

請負人

住所

氏名

神戸市○○局○○部○○課長　殿

様式３－２号

令和○○年○○月○○日

請負人

殿

神戸市○○局○○部○○課長

神戸市工事請負契約約款第24条第３項及び第４項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和○○年○○月○○日付け請求のあった神戸市工事請負契約約款第24条第３項に基づく請負代金額の変更について、同条第４項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

１．工事	名　　　　　　　　　○○○○○○工事

２．スライド変更適否　　　　スライドの適用が認められない

３．理由　　　　　　　　　　スライド額が対象工事費の1.5％を超えないため

（参考１）

ス ラ イ ド 調 書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 請負代金額 | 円（消費税含まず） |
|  | 円（消費税含む） |
| 設計書金額 | 円（消費税含まず） |
|  | 円（消費税含む） |
| 工期 | 自 令和 年 月 日 |
|  | 至 令和 年 月 日 |
| 基準日 | 令和 年 月 日 |
| 出来高額 | 円（税抜き） |
| 残工事額（Ｐ１） | 円（税抜き） |
| 変更残工事額（Ｐ２） | 円（税抜き） |

（参考２）

※増額スライド用

○○○○○○工事に係る

賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書

| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
| --- | --- | --- | --- |

スライド額（Ｓ）＝（   Ｐ２  －  Ｐ１  ） －  Ｐ１  ×  １５／１０００

＝（        －       ） －       ×  １５／１０００

＝          －

＝

（ 但し、Ｐ１＜Ｐ２ ）

Ｐ１ ： 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２ ： 変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝          × 消費税及び地方消費税率

＝

（参考３）

※減額スライド用

○○○○○○工事に係る

賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書

| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
| --- | --- | --- | --- |

スライド額（Ｓ）＝（   Ｐ２  －  Ｐ１  ） ＋  Ｐ１  ×  １５／１０００

＝（        －       ） ＋       ×  １５／１０００

＝          ＋

＝

（ 但し、Ｐ１＞Ｐ２ ）

Ｐ１ ： 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２ ： 変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝          × 消費税及び地方消費税率

＝

（参考４）

出来形・残工事量　算定表

基準日：令和○○年○○月○○日

| 工事区分・ 工種・種別・細別 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 設計数量 | 基準日における |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出来形数量 | 残工事数量 |  |
|  |  |  |  | ① | ② | ①－② |  |

※１　設計数量には、指示書により先行指示した数量等を含む。

※２　材料等について認定した場合で、発注者側に換算数量がない場合は、②欄には５（４）による換算

数量を記入する。

※３　欄が不足する場合は、適宜追加すること。